## Sheet1
党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动——“任务清单”
责任主体：党委（党组）全称 |  |  |  |  | 日期：2022年6月X日
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限
1 | 城乡居民“两病”用药保障机制 | 陈汉玲 | 市医保局 | 城乡“两病”患者享受到更优质的医保待遇和更便捷的医保服务。 | 1.积极争取国家、省对鄂州开展“高血压、糖尿病”门诊用药专项保障专项行动示范城市建设工作的支持； 2.成立工作领导小组并组建工作专班； 3.开展基线大调查，全面摸清我市“高血压、糖尿病”门诊慢性病患者情况； 4.系统测算我市普通及重症“高血压、糖尿病”患者在科学用药、合理用药情况下的年度基金支出情况； 5.对调查及测算情况进行综合评估，为出台方案作准备。 | 11月
2 | 在全市建成6个市级医保基层服务窗口示范点，同时争创省级医保基层服务窗口示范点。 | 余子悦 | 市医保局 | 达到服务设施完善、经办服务窗口事项公开，窗口服务与自助服务、线上服务与电话服务丰结合，业务服务标准化规范化要求，为参保人员提供高质量的医保服务，后期目标是将长港模式复制到全市。 | 1.安排人员到市医保服务中心窗口学习或将市级优秀人员安排到基层服务窗口进行业务指导； 2.后期为基层窗口配备自助服务等相关设施。 | 11月
3 | 开展基层医保执法人员业务培训 | 段金平 | 市医保局 | 提高基层医保执法人员业务能力 | 1.实时组织开展基层执法人员的岗位练兵和业务能力培训； 2.组织基层执法人员到市医保服务中心跟班学习。 | 10月
4 | 帮助解决包保村沼山镇牛山村水网改造 | 段金平 | 市医保局 | 解决牛山村民用水隐患，提供饮水安全。 | 将牛山水管网改造纳入全镇自来水管网治理项目中，多方协调为其更换PE热熔管。 | 11月
5 | 建立医保预警机制，定期向民政部门、乡村振兴部门提供监测数据 | 梅洪升 | 市医保局 | 按月及时提供预警监测数据给相关部门，通过身份核定后及时纳入救助，防范因病致贫返贫。 | 督促市医保服务中心向省局提出开发预警监测系统的需求，并配合省局完成系统开发，按月提供预警监测数据。 | 8月
6 | 湖北葛店人福药业辅料有限责任公司厂区南门口人行道路破埙 | 梅洪升 | 市医保局 | 优化“双千”企业营商环境 | 协调当地城管委进行破埙修复完成 | 6月
7 | 协助解决湖北惠真源药械有限公司办理二类医疗器械注册涉及的产品注册现场验收和二类医疗器械生产许可证 | 梅洪升 | 市医保局 | 优化“双千”企业营商环境 | 积极协调湖北省药品监督管理局鄂州分局相关领导和省药监局协调，指定专人与省局对接，申报资料从受理、技术审查、审批等环节，将平时需要六个月时间压缩至一个半月。 | 9月
备注：包括为解决“相对复杂类”问题而明确的任务；如果有上级交办的任务，也纳入进来。